## Slide 1
Hoje
62 dias
36 dias
21 dias
22 dias
23 dias
22 dias
22 dias
29 dias
44 dias
38 dias
2016
2017
fevereiro
abril
junho
agosto
outubro
dezembro
2017
Início da Dissertação
2/29/2016
Entrega do Relatório Intermédio
9/3/2016
Entrega da Dissertação
3/24/2017
3/29/2016 - 7/31/2016
Pesquisa do Estado da Arte
Escrita do relatório de preparação de dissertação
7/1/2016 – 8/31/2016
Diálogo com empresa para utilização conjunta de sensores
8/25/2016 - 9/20/2016
Montagem do sistema para recolha de dados
9/21/2016 - 10/21/2016
Fase de testes de recolha de dados e possíveis alterações ao sistema
10/22/2016 - 10/31/2016
Início da recolha de dados
11/1/2016 - 11/31/2016
Desenvolvimento da base de dados e envio de dados recolhidos
11/1/2016 - 11/31/2016
Processamento dos dados recolhidos e análise de resultados
12/1/2016 - 12/31/2016
2/1/2017 - 15/2/2017
Escrita da Dissertação
Correções finais da Dissertação
25/2/2017 -3/24/2017